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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC THỊNH

Số:         /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Thịnh, ngày     tháng     năm 2026



KẾ HOẠCH
Triển khai Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh năm 2026


 Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026;
Chương trình hành động số 13-CTr/ĐU ngày 31/12/2025 của Đảng ủy xã Đức Thịnh về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Đức Thịnh;
Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã Đức Thịnh về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
UBND xã Đức Thịnh ban hành Kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã năm 2026, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và ngành Y tế.
- Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh tật để tư vấn, điều trị, quản lý sức khỏe phù hợp; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động và khám sức khỏe định kỳ.
- Cập nhật đầy đủ dữ liệu khám sức khỏe của người dân vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.
2. Yêu cầu
-  Bảo đảm 100% người dân trên địa bàn được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định.
- Công tác tổ chức thực hiện phải khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.
- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân.
- Bảo đảm 100% dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số trong tổ chức khám sức khỏe, quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã; bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe, được cập nhật Hồ sơ sức khỏe điện tử và được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất người dân cư trú trên địa bàn xã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định; trong đó các nhóm đối tượng ưu tiên theo Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP được tổ chức khám đầy đủ, kịp thời.
- Hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu dân cư phục vụ cập nhật Hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Đảm bảo 100% kết quả khám được cập nhật lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Phát hiện sớm, quản lý, theo dõi và điều trị kịp thời các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể về ý nghĩa, mục đích và quyền lợi của người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân khi tham gia khám.
- Thông báo công khai kế hoạch, lịch khám, địa điểm khám đến từng thôn, từng hộ gia đình.
- Tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, chủ động chăm sóc sức khỏe và tham gia khám sức khỏe định kỳ.
2. Rà soát, lập danh sách đối tượng
- Tổ chức rà soát toàn bộ dân số trên địa bàn.
- Giao trạm Y tế phối hợp với các thôn rà soát, lập danh sách toàn bộ người dân thuộc các nhóm đối tượng theo Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, bảo đảm chính xác, không trùng lặp; hoàn thành trước khi tổ chức khám và thường xuyên cập nhật biến động dân cư trong quá trình triển khai và lập danh sách người dân theo từng nhóm đối tượng.
- Thường xuyên cập nhật biến động dân cư, bổ sung các trường hợp mới phát sinh trong quá trình thực hiện.
3. Tổ chức khám
3.1 Đối tượng: Theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, gồm:
a) Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và không thuộc quy định tại các điểm b, c và d khoản này; 
b) Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
 	c) Người lao động; 
d) Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý; 
đ) Các đối tượng không thuộc quy định tại điểm a, b, c và điểm d nêu trên
3.2. Thời gian Thực hiện: Từ tháng 7/2026 đến hết tháng 12/2026.
3.3 Hình thức: Triễn khai khám theo từng thôn.
3.4. Địa điểm: Trạm Y tế xã; Điểm Y tế Thanh Bình Thịnh; Điểm Y tế An Dũng; Trung tâm Y tế Đức Thọ.
3.5. Nội dung chuyên môm khám sàng lọc, Khám sức khỏe định kỳ
a) Khám sàng lọc
Do Bộ Y tế và sở Y tế hướng dẫn thực hiện.
b) Khám sức khỏe định kỳ
Trẻ em dưới 06 tuổi:
- Thực hiện theo  quyết định số 1675/QĐ-BYT ngày 10/6/2026 của Bộ Y tế gồm:
- Các dấu hiệu sinh tồn;
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng;
- Đánh giá sự phát triễn tinh thần vận động;
- Đánh giá tiêm chủng;
- Thăm khám toàn thân các bộ phận: Da, đầu-cổ mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh, phát hiện nguy cơ tự kỷ.
Trẻ từ 06 đến dưới 18 tuổi:
- Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn xã khám theo thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học.
- Trọng tâm khám tổng quát, khám thể lực, thị lực, dinh dưỡng, tiêm chủng, phát hiện sớm các bệnh học đường cột sống, bệnh bẩm sinh.
Người trưởng thành:
- Từ 18 đến dưới 60 tuổi trên địa bàn xã.
- Khám Tổng quát, khai thác tiền sử bệnh và thói quen sinh hoạt sàng lọc các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường…), tư vấn lối sống lành mạnh, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Người cao tuổi:
- Khám phát hiện và quản lý bệnh mạn tính, đánh giá chức năng vận động, tim mạch, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn dinh dưỡng, theo dõi điều trị lâu dài.
- 100% được tầm soát bệnh mạn tính theo độ tuổi (bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường) và lưu hồ sơ theo dõi định kỳ.
Đối tượng Người có công với cách mạng; Người khuyết tật, Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội.
 Trọng tâm khám: khám, tư vấn, cấp thuốc, quản lý sức khỏe, đảm bảo tiếp cận dịch vụ Y tế đầy đủ theo quy định.
4. Định mức số lượng người được khám định kỳ hoạc khám sàng lọc/bác sĩ/ngày: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.
5. Quản lý sau khám
- Người có kết quả bất thường được tư vấn, chuyển tuyến hoặc quản lý điều trị theo quy định.
- Trạm Y tế tiếp nhận danh sách quản lý đối với các trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác. 
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin sức khỏe của người dân trên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.
* Lưu ý: Đối với hoạt động khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ theo từng đối tượng cụ thể và điều kiện thực tế cho phép. Trường hợp có văn bản quy định mới về nội dung hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân, hướng dẫn khám sàng lọc cho người dân của Bộ Y tế thì thực hiện theo văn bản mới.	
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn từ các tổ chức, cá nhân, nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Ngân sách nhà nước chi trả cho đối tượng quy định tại các điểm a, d và đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
3. Kinh phí chi trả cho hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với đối tượng trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về công tác y tế trường học. 
4. Người sử dụng lao động chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
5. Huy động nguồn tài trợ, viện trợ, xã hội hóa; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lặp.
6. Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế xã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và tổ chức triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn năm 2026.
- Chịu trách nhiệm thường trực, điều phối các hoạt động thông tin, truyền thông lưu động và vận động nhân dân tích cực tham gia đợt khám sức khỏe.
- Chủ trì, phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đoàn thể và Trưởng thôn rà soát, đối chiếu thông tin biến động dân cư; đảm bảo tiến độ nhập liệu và liên thông dữ liệu lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Phối hợp với Trạm Y tế xã trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tham gia hỗ trợ hoạt động khám sức khỏe cho người dân khi có nhu cầu và phù hợp quy định.
- Chủ trì giám sát quy trình tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các thôn đôn đốc người dân đi khám theo đúng lịch trình và khung giờ đã phân bổ.
- Theo dõi sát tiến độ, kịp thời tổng hợp và tham mưu lãnh đạo UBND xã phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình tổ chức.
2. Trạm Y tế xã 
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã xây dựng, ban hành kế hoạch và lịch khám chi tiết triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân năm 2026.
- Chủ động xây dựng phương án kỹ thuật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và điều hành toàn bộ hoạt động của đoàn khám. Thiết lập quy trình đón tiếp, phân luồng và thăm khám khoa học; bố trí các phòng khám chuyên môn, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao theo đúng quy chuẩn ngành.
- Làm đầu mối liên hệ với Trung tâm Y tế Đức Thọ để thành lập đoàn khám hỗn hợp; điều phối hợp lý lực lượng hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng khám tối ưu.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phân loại bệnh lý, chuyển tuyến hoặc chỉ định chuyển gửi cận lâm sàng đối với các trường hợp vượt khả năng chuyên môn; bảo đảm quy trình chuyển tuyến an toàn, thông suốt và tiếp nhận theo dõi sát sao người bệnh sau đó.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường thông tin, truyền thông về ý nghĩa của công tác khám sức khỏe định kỳ.
- Phối hợp với phòng Kinh tế xây dựng dự toán kinh phí chi tiết thự hiện thanh quyết toán  nguồn kinh phí đảm bảo đúng với Luật Ngân sách nhà nước.
- Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã, Đoàn thể và các thôn trong công tác rà soát, xác minh thông tin biến động dân cư phục vụ nhập liệu.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê kết quả khám; thực hiện nhập liệu chính xác và đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe của người dân lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử. Kịp thời báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã khi có tình huống phát sinh. 
3. Văn phòng HĐND và UBND xã
- Chủ trì rà soát thể thức, tham mưu ban hành và đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND xã liên quan đến công tác khám sức khỏe toàn dân năm 2026; bảo đảm thông tin thông suốt giữa UBND xã với các bộ phận, đoàn thể và các thôn.
- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất từ Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế xã; tổng hợp toàn diện tiến độ triển khai, các chỉ tiêu đạt được và tổng số lượng người dân tham gia khám để báo cáo Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND xã.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại các địa bàn thôn; tham mưu Lãnh đạo UBND xã triệu tập các cuộc họp khẩn hoặc ban hành văn bản chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.
4. Phòng Kinh tế xã
- Chủ trì, tham mưu UBND xã cân đối, bố trí và cấp phát kịp thời nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức khám sức khỏe toàn dân năm 2026.
- Hướng dẫn Trạm Y tế xã và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi tiết và thực hiện thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã
- Thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.
- Phối hợp với Trạm Y tế xã xây dựng các nội dung truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
- Thông tin kịp thời lịch khám, địa điểm khám và các nội dung liên quan đến người dân.
6. Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã
- Phối hợp rà soát, xác minh, chuẩn hóa dữ liệu dân cư phục vụ công tác lập danh sách khám sức khỏe và cập nhật Hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Hỗ trợ xác thực thông tin cá nhân, bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" theo quy định.
- Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động khám sức khỏe trên địa bàn.
7. Các đơn vị Trường học trên địa bàn
Phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027; phấn đấu hoàn thành tối thiểu 50% trước ngày 30/9/2026 và hoàn thành 100% trước ngày 20/12/2026.
Thông báo, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của công tác khám sức khỏe.
Phối hợp quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh; cập nhật thông tin theo hướng dẫn của ngành Y tế.
8. Các thôn trên địa bàn xã
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe.
- Rà soát, lập danh sách người dân trên địa bàn; phối hợp với Trạm Y tế xã trong công tác quản lý đối tượng.
- Thông báo lịch khám đến từng hộ gia đình; vận động người dân tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm khám khi có yêu cầu.
[bookmark: _GoBack]9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã - hội xã
- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch; từ đó tích cực, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phòng ngừa sớm các nguy cơ bệnh tật.
- Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền giao."
- Tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), phối hợp chặt chẽ với chính quyền phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền giao.
- Chỉ đạo các ban công tác Mặt trận thôn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế, Công an xã và Ban quản lý các thôn trong công tác rà soát, xác minh thông tin dân cư; vận động người dân hợp tác cung cấp thông tin chính xác để cập nhật, hoàn thiện hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đợt khám sức khỏe toàn dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định chuyên môn.
10. Đề nghị Trung tâm Y tế Đức Thọ
- Trung tâm Y tế Đức Thọ quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ y tế có chuyên môn và hỗ trợ trang thiết bị y tế chuyên dụng tham gia đoàn khám; ưu tiên tổ chức sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng yếu thế theo lịch trình phối hợp của Trạm Y tế xã.
- Chủ trì thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng nhằm tầm soát, phát hiện sớm và đưa vào quản lý điều trị các bệnh mạn tính không lây nhiễm (Tăng huyết áp, Đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, hô hấp); đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thể lực và tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
- Chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã thiết lập quy trình phân loại bệnh lý; hướng dẫn thủ tục chuyển tuyến điều trị kịp thời, an toàn và thông suốt đối với các trường hợp phát hiện bệnh lý nặng vượt quá năng lực xử lý của y tế cơ sở.
- Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch khám sức khỏe miễn phí do xã tổ chức.
- Hướng dẫn người dân cách thức tự theo dõi sức khỏe; đồng thời thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin khám, điều trị của người dân vào bệnh án điện tử (BAĐT), sẵn sàng liên thông dữ liệu với hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) theo đúng quy định.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Trạm Y tế xã là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn xã; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế, UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo phải bảo đảm đầy đủ số liệu, chính xác, phản ánh đúng tình hình thực hiện tại địa phương; đồng thời cập nhật kết quả thực hiện lên các hệ thống thông tin theo quy định.
Thời gian báo cáo: Trạm Y tế xã gửi báo cáo về Sở Y tế và UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 13 và ngày 23 hằng tháng để tổng hợp báo cáo cấp trên. 
Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND xã.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Đức Thịnh năm 2026. UBND xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Trung tâm Y tế Đức Thọ và các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

	Nơi nhận:
- Sở Y tế (Để báo cáo); 
- Thường trực Đảng ủy- HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban Xây dựng Đảng ủy xã;
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CTXH xã;
- Các phòng chuyên môn UBND xã;
- Trung tâm Y tế Đức Thọ;
- Công an, Ban chỉ huy Quân sự xã;
- Các trường học trên địa bàn xã;
- Trạm Y tế, Trung tâm DVTH xã;
- Các thôn trên địa bàn xã; 
- Lưu: VT,VHXH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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